## Förslag på agenda
FÖRSLAG PÅ AGENDA VID WORKSHOP PRIORITERA
Syfte: Utvärdera och prioritera bland åtgärdsförslagen
Del 1 |  | Utförare
| Presentera syftet med dagen och introducera olika kriterier och typer av åtgärder att tänka utifrån vid utvärdering och prioritering. | Koordinator
| Ta fram och kom överens om prioriteringskriterier. | Arbetsgrupp
| Redovisa bruttolistan med åtgärder från steget Identifiera. Låt berörd förvaltning kort presentera de åtgärdsförslag som identifierats. | Arbetsgrupp
| Presentera upplägget för multikriterieanalysen som ska genomföras under dagen. Introducera olika kriterier och typer av åtgärder att tänka utifrån vid bedömning och prioritering. | Koordinator
| Gruppen kommer överens om lista med kriterier för bedömning. Diskussion: Behöver vi komplettera multikriterieanalys-mallen med fler kriterier som vi anser är viktiga att få med? Ska alla kriterier ha samma viktning, eller bör kriterierna ha olika påverkan? | Arbetsgrupp
Del 2 | Åtgärderna utvärderas baserade på de kriterier och viktningar som överenskommits under del 1. Ornda gärna så att samtliga kan se multikriterieanalystabellen, exempelvis på storskärm. | Arbetsgrupp
| Gå tillsammans igenom och värdera de olika åtgärdsförslagen för respektive händelse/konsekvens. | Arbetsgrupp
| Gå igenom resultatet. | Arbetsgrupp
| Lägg in resultatet i mall Identifiera och Prioritera. | Koordinator
| Ange prioritet 1-3 på samtliga åtgärder. För åtgärder med prio 1, diskutera och utse ansvarig förvaltning. | Arbetsgrupp
Efter workshopen | Resultatet delges ansvariga förvaltningar. | Koordinator
| För åtgärder med prio 1 gör bedömning av kostnad och preliminär tidplan. | Ansvarig förvaltning
| Förvaltningarnas resultat delges koordinator som uppdaterar mall Identifiera och Prioritera. | Koordinator